## 계획
팀명 | team02_인사이드아웃
프로젝트명 | 포털 리뷰 기반 영화 추천 시스템
버전 | ver0.2
시작일 | 2022.10.17
종료일 | 2022.10.28 | [9 empty] | 계획
작성일자 | 2022.10.18
작성자 | 이호제
WBS |  | 시작일 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 비고
기획 | 프로젝트 시나리오 이해 | 10월 17일 | bar: 17
| 프로젝트 계획서 작성 | 10월 17일 | bar: 17
| WBS 작성 | 10월 17일 | bar: 17
| 개발환경 구축 - 내외부 환경 및 현황 분석 | 10월 17일 | bar: 17
분석 | 요구사항 정의 | 10월 17일 | bar: 17 to 18
| 요구사항 정의서 작성 | 10월 17일 | bar: 17 to 18
| 요구사항 상세 내역 작성 및 검토 | 10월 17일 | bar: 17 to 18
| 개발 업무 분장 | 10월 17일 | bar: 17 to 18
설계 | 시스템 구조 설계 | 10월 18일 | bar: 18
| 시스템 구조 설계서 작성 | 10월 18일 | bar: 18
| UI 화면 설계 | 10월 19일 | bar: 19
| UI 화면 설계서 작성 | 10월 19일 | bar: 19
개발 | 데이터 수집 | 10월 20일 | bar: 20 to 21
| 데이터 정제 | 10월 21일 | bar: 21 to 24
| 데이터 저장 | 10월 24일 | bar: 24 to 25
| 시각화 | 10월 25일 | bar: 25 to 26
| 예외처리하기 | 10월 20일 | bar: 20 to 26
테스트 | 모듈 테스트 수행 | 10월 27일 | bar: 27
| 통합 테스트 수행 | 10월 27일 | bar: 27
| 통합테스트 결과 보고서 작성 | 10월 27일 | bar: 27
완료 | Demo 시나리오 작성 | 10월 27일 | bar: 27
| 발표자료 작성 및 리허설 | 10월 27일 | bar: 27
| 발표회 | 10월 28일 | bar: 28

## 실행
팀명 | team02_인사이드아웃
프로젝트명 | 포털 리뷰 기반 영화 추천 시스템
버전 | ver0.2
시작일 | 2022.10.17
종료일 | 2022.10.28 | [12 empty] | 계획
작성일자 | 2022.10.18 | [12 empty] | 실제
작성자 | 이호제
WBS |  | 진행률 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 비고
기획 | 프로젝트 시나리오 이해 | 100% | 10월 17일 | 10월 17일 | 1일 | bar: 17
| 프로젝트 계획서 작성 | 100% | 10월 17일 | 10월 17일 | 1일 | bar: 17
| WBS 작성 | 100% | 10월 17일 | 10월 17일 | 1일 | bar: 17
| 개발환경 구축 - 내외부 환경 및 현황 분석 | 100% | 10월 17일 | 10월 17일 | 1일 | bar: 17
분석 | 요구사항 정의 | 100% | 10월 17일 | 10월 18일 | 2일 | bar: 17 to 18
| 요구사항 정의서 작성 | 100% | 10월 17일 | 10월 18일 | 2일 | bar: 17 to 18
| 요구사항 상세 내역 작성 및 검토 | 100% | 10월 17일 | 10월 18일 | 2일 | bar: 17 to 18
| 개발 업무 분장 | 0% | 10월 17일 | 10월 19일 | 3일 | bar: 17 to 18
설계 | 시스템 구조 설계 | 100% | 10월 18일 | 10월 18일 | 1일 | bar: 18
| 시스템 구조 설계서 작성 | 100% | 10월 18일 | 10월 18일 | 1일 | bar: 18
| UI 화면 설계 |  | 10월 19일 | 10월 19일 | 1일 | bar: 19
| UI 화면 설계서 작성 |  | 10월 19일 | 10월 19일 | 1일 | bar: 19
개발 | 데이터 수집 |  | 10월 20일 | 10월 21일 | 2일 | bar: 20 to 21
| 데이터 정제 |  | 10월 21일 | 10월 24일 | 2일 | bar: 21 to 24
| 데이터 저장 |  | 10월 24일 | 10월 25일 | 2일 | bar: 24 to 25
| 시각화 |  | 10월 25일 | 10월 26일 | 2일 | bar: 25 to 26
| 예외처리하기 |  | 10월 20일 | 10월 26일 | 5일 | bar: 20 to 26
테스트 | 모듈 테스트 수행 |  | 10월 27일 | 10월 27일 | 1일 | bar: 27
| 통합 테스트 수행 |  | 10월 27일 | 10월 27일 | 1일 | bar: 27
| 통합테스트 결과 보고서 작성 |  | 10월 27일 | 10월 27일 | 1일 | bar: 27
완료 | Demo 시나리오 작성 |  | 10월 27일 | 10월 27일 | 1일 | bar: 27
| 발표자료 작성 및 리허설 |  | 10월 27일 | 10월 27일 | 1일 | bar: 27
| 발표회 |  | 10월 28일 | 10월 28일 | 1일 | bar: 28